**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | พ.ย.65-ม.ค.66 | พ.ย.65-ม.ค.66 | 40,000 | 39,810 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | เทศบาล  ตำบล  ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ก.ค.-  ก.ย.66 | ก.ค.-  ก.ย.66 | 40,000 | 24,060 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | เทศบาล  ตำบล  ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3 | จัดงานวันเฉลิม  พระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | มิ.ย.-ส.ค.66 | มิ.ย.-ส.ค.66 | 40,000 | 23,660 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 | สำนักงานเทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 4 | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ส.ค.66 | 40,000 | 18,760 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 5 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | ต.ค.-พ.ย.65 | ต.ค.-พ.ย.65 | 30,000 | - | วางพวงมาลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึก ในพระมหากรุณาธคุณ | ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 6 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | ต.ค.-พ.ย.65 | ต.ค.-พ.ย.65 | 30,000 | 29,850 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 7 | รัฐพิธีและพิธีต่างๆ | เพื่อจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ ที่จำเป็น เร่งด่วนตามหนังสือ สั่งการต่างๆ | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  มี.ค.66 | 20,000 | 2,600 | จัดจ้างทำพวงมาลาในเนื่องวันปิยมหาราช ,วันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพานดอกไม้เนื่องในวันท้องถิ่นไทย | เทศบาลตำบลควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **รวม 7 โครงการ** |  |  |  | **240,000** | **138,740** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ม.ค.- มี.ค.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดแคลนวิทยากรที่มีทักษะและเข้าใจปัญหาในบริบทของเทศบาลตำบลควนขนุนอย่างถ่องแท้ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  | **20,000** | **-** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียม  (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | -เพื่อปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียมไม่ให้มีเศษใบไม้ สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ เข้าไปทำความสกปรกแก่สนามหญ้าเทียม  -เพื่อป้องกันลูกฟุตบอลกระเด็นออกนอกสนาม  -เพื่อติดตั้งประตูฟุตบอลพร้อมตาข่ายและติดตั้งสกอร์บอร์ดดิจิตอล | ก.ค.-ก.ย.66 | ก.ค.-ก.ย.66 | 107,000 | 107,000 | 1) ลานกีฬาสนามหญ้าเทียม มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย  2) ติดตั้งรั้วตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยม รอบสนาม 660 ตร.ม. ติดตั้งประตูทางเข้าสนาม 2x1.10 ม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งประตูฟุตบอล กว้าง 3 ม. สูง 2 ม. ลึก 1.5 ม. พร้อม ตาข่ายถักไนล่อน จำนวน 2 ชุด และติดตั้งสกอร์บอร์ดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  3) ความพึงพอใจ ร้อยละ 78 | ลานกีฬาสนามหญ้าเทียม  บริเวณด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์ | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  | **107,000** | **107,000** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณการร่วม ในเทศกาลต่างๆ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันสงกรานต์ | พ.ย.65-ม.ค.66,  มี.ค.-พ.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจุดตรวจหลักหน้าสำนักงานเทศบาล ไม่ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งเป็นด่านบูรณาการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง  และจุดตรวจหลักหน้าสำนักงานเทศบาล เมื่อได้วิเคราะห์แล้วพบว่าทำให้ กีดขวางการสัญจร เนื่องจากพื้นที่คับแคบ การสัญจรไม่ลื่นไหล ผู้สัญจรไม่สะดวกในการ ใช้รถใช้ถนน | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2 | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 55,000 | 48,470 | 1) ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบร้อย ผู้สัญจร ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 74 | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 3 | ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง | ก.พ.-มี.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 4 | ฝึกอบรมพนักงาน ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล | ม.ค.-มี.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

**1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า | ต.ค.65-มี.ค.66 | ต.ค.65-มี.ค.66 | 18,700 | 18,700 | มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้แก่ ไม้ตบ จำนวน 8 อัน ลาโค่ จำนวน 2 อัน ถังน้ำ จำนวน 3 ถัง และเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง | เทศบาลตำบลควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  |  |  | **163,700** | **67,170** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตซอยชมทุ่ง  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | เพื่อก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีต ซอยชมทุ่ง ขนาดกว้าง 3.20-4 เมตร ยาว 365 เมตร | ธ.ค.65-พ.ค.66 | ธ.ค.65-พ.ค.66 | 5,826,000 | 5,535,000 | 1) การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน  2) ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ  3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 89.76 | ซอยชมทุ่ง | | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพยาบาล 1  (เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 1) | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 107 เมตร | มิ.ย.-ส.ค.66 | มิ.ย.-ส.ค.66 | 291,000 | 291,000 | 1) การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน  2) ประชาชนและผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน  3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 85.78 | ซอยหลังโรงพยาบาล  1 | | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3 | ปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน  (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ | ก.พ.-มี.ค.66 | ก.พ.-มี.ค.66 | 96,385.60 | 96,385.60 | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  | **5,922,385.60** | **5,922,385.60** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ**

**3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้ | เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน | ต.ค.65-ก.ย.66 | ก.ย.66 | 20,000 | - | ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้บริโภคผักสวนครัวที่สะอาด ปลอดภัยไม่มีสารเคมี และได้ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย/  ชุมชนบ้านหัวควน | | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  | **20,000** | **-** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ**

**3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ | เพื่ออบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ | เม.ย.-มิ.ย.66 | ส.ค.-ก.ย.  66 | 20,000 | - | 1) ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพให้กับบุคคลในครอบครัว  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89  \*ใช้งบประมาณของ สนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล | มี.ค.-พ.ค.66 | ส.ค.-ก.ย.  66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพเสริมและต่อยอดอาชีพให้กับบุคคลในครอบครัว  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89  \*ใช้งบประมาณของ สนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  | **40,000** | **-** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเด็กนักเรียนกับเทศบาลฯ | ก.ค.66 | ก.ย.66 | 10,000 | - | ครอบครัวนักเรียนและเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | บ้านนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ | | กองการศึกษา |
| 2 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | มิ.ย.-ก.ค.66 | ก.ค.66 | 10,000 | 1,800 | ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองการศึกษา |
| 3 | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | มี.ค.-เม.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | กองการศึกษา |
| 4 | จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงและ มีพัฒนาการเหมาะสม ตามช่วงวัย | ก.ค.-ส.ค.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ | - | | กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 50 คนประกอบด้วย  -ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 1,700 บาทต่อปี  -ค่าหนังสือเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี  -ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 300 บาทต่อปี | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 398,750 | 357,509 | -นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโต ตามเกณฑ์  -นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  -นักเรียนมีสื่อการเรียน การสอนและอุปกรณ์ การเรียนที่เหมาะสม ตามวัย  -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา  (ต่อ) | -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 430 บาทต่อปี  -ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้นักเรียน มื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ | ธ.ค.65  -  ม.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการ ระยะเวลาการจัดเตรียมงานกระชั้นชิดกับโครงการส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | - | | กองการศึกษา |
| 7 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน | เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์  (อาหารกลางวันจำนวน 145 คน มื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน) | ต.ค.65-  มี.ค.66  และ  พ.ค.-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  มี.ค.66  และ  พ.ค.-  ก.ย.66 | 609,000 | 549,800 | นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | โรงเรียนบ้าน ควนขนุน | | กองการศึกษา |
|  | **รวม 7 โครงการ** |  |  |  | **1,087,750** | **909,109** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน | เพื่อให้บริการ คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | ต.ค.65-ก.ย.66 | มิ.ย.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชน ได้รับคำปรึกษา แนะนำจากวิทยากรทำให้มีความรู้ และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 78.3  \*ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | ก.พ.-เม.ย.66 | ก.ย.66 | 20,000 | - | 1) สมาชิกของครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การป้องกันการกระทำความรุนแรงภายในครอบครัว  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 68.89  \*ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3 | ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่  สภาเด็กและเยาวชน | พ.ค.-  ก.ค.66 | ก.ค.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชนได้รับความรู้เชิงทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองเมื่อจมน้ำได้  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.57  \*ใช้งบประมาณ สปสช.ทต.ควนขนุน | เทศบาลตำบล  ควนขนุน  และอารียาปาร์ค | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 4 | พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้นำชุมชน | มี.ค.-พ.ค.66 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 5 | พัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ/ผู้ดูแล คนพิการ | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ | ก.ค.-ส.ค.66 | ม.ค.66 | 20,000 | - | 1) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม  2) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  \*เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลของ สนง.พมจ.พัทลุง | โรงแรม  ร้อยทอง รีสอร์ท | | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 6 | มหาวิทยาลัยครอบครัว | เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ก.ค.66 | 30,000 | - | 1) ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าและได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  2) ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางกายและทางจิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  \*งบประมาณ จาก สปสช.  ทต.ควนขนุน | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 7 | ส่งเสริมบทบาทสตรี | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่กรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุนและเข้าร่วมงานวันสตรีสากล | ก.พ.-  เม.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **รวม 7 โครงการ** |  |  |  | **180,000** | **-** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร | เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารและเพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหารแผงลอยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร | พ.ย.65-ม.ค.66 | ม.ค.66 | 10,000 | - | ผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักสุขาภิบาล  \*ส่งตัวอย่างอาหารตรวจร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโรคพิษ สุนัขบ้า  2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า | เม.ย.-มิ.ย.66 | พ.ค.66 | 15,000 | 15,000 | 1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  2) สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ 100 (300 ตัว)  3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 86.8 | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3 | อบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (ภายใต้โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ | มี.ค.-มิ.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | - | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4 | ให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน  (ภายใต้โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องและเสริมสร้างสุขภาพ สติปัญญาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน | มี.ค.-มิ.ย.66 | - | 20,000 | **-** | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | **-** | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 5 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน  (ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข | พ.ค.-มิ.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | - | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 6 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เพื่อป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เชิงรุกให้แก่ประชาชน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ และเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ | ม.ค.-มี.ค.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 5,000 | - | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 7 | พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | พ.ค.-ส.ค.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 20,000 | - | ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน เดือนละ 1 ครั้ง | เขตเทศบาล  ทั้ง 4 ชุมชน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **รวม 7 โครงการ** |  |  |  | **110,000** | **15,000** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**5.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดอปท.มีสุขภาพแข็งแรงและ  มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ม.ค.-เม.ย.66 | มี.ค.-เม.ย.66 | 20,000 | 19,860 | บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสามัคคี ในหมู่คณะ | สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง | | กองการศึกษา |
| 2 | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ควนขนุน | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดอปท.ในเขตอำเภอควนขนุน  มีสุขภาพแข็งแรงและ มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ม.ค.-ก.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  ไม่มีเจ้าภาพจัดงาน | - | | กองการศึกษา |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  | **40,000** | **19,860** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จัดงานประเพณี วันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | พ.ย.65 | พ.ย.65 | 30,000 | 8,435 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | บริเวณศาลแม่สาวงาม | | กองการศึกษา |
| 2 | จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | มี.ค.-  เม.ย.66 | มี.ค.-  เม.ย.66 | 20,000 | 18,400 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | วัดสุวรรณวิชัย | | กองการศึกษา |
| 3 | จัดงานวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | ธ.ค.65-  ม.ค.66 | ธ.ค.65-  ม.ค.66 | 50,000 | 29,470 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองการศึกษา |
| 4 | จัดงานวันสารท เดือนสิบ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | ก.ย.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากวันที่ 30 ก.ย.66 เป็นวันรับตายายเทศบาลไม่ได้จัดกิจกรรม แต่เทศบาลได้จัดกิจกรรมวันที่14 ต.ค.66 (วันส่งตายาย) แต่เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | - | | กองการศึกษา |
|  | **รวม 4 โครงการ** |  |  |  | **110,000** | **56,305** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จัดงานวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี | ก.ค.-ส.ค.66 | ส.ค.66 | 5,000 | - | ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย | วัดสุวรรณวิชัย | | กองการศึกษา |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  | **5,000** | **-** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | บ้านสะอาดน่าอยู่ น่าอาศัย  (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและในชุมชนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล | ก.พ.-มี.ค.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่ได้รับงบประมาณ และเทศบาลดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day  เทศบาลตำบลควนขนุน  พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเป็นประจำ | - | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  | **20,000** | **-** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คน | ต.ค.65-ก.ย.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 182,760 | 152,300 | การจัดการสิ่งปฏิกูล ถูกหลักสุขาภิบาล  และลดภาระค่าใช้จ่าย การจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน | เขตเทศบาลตำบลควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการ เก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ มูลฝอยและเก็บขนขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 19 คน | ต.ค.65-ก.ย.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 1,756,440 | 1,746,670 | พื้นที่ในเขตเทศบาล เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เขตเทศบาลตำบลควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล | ต.ค.65-ก.ย.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 600,000 | 510,000 | เกิดความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง มีการกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล | อาคารกำจัดขยะของ ทม.พัทลุง | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  | **2,539,200** | **2,408,970** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลอง ท่าแนะและปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชนเทศบาล | มิ.ย.-ส.ค.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อสนองแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานฯ และตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น | ต.ค.65- ก.ย.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  | **20,000** | - |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน | ประชุมจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน | มี.ค.-พ.ค.66 | - | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | ส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและการใช้สิทธิที่ถูกต้องเพื่อนำไปปรับใช้ในครอบครัวเรือนและชุมชน | ธ.ค.65-ก.พ.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  |  |  | **35,000** | - |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ  จำนวน 7 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 694,080 | 599,626.26 | อาคารสำนักงานและบริเวณ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | จ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน 4 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 347,040 | 345,176 | การปฏิบัติงานตอบสนองต่อประชาชนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 3 | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล  ควนขนุน | เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล | ก.ค.-ก.ย.66 | ก.ค.66 | 10,000 | 2,600 | ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | วัดสุวรรณวิชัย | | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 4 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงาน | เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแก่บุคลากรของเทศบาลฯ | มิ.ย.-ส.ค.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 5 | เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่ออบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนขนุน | มิ.ย.-ส.ค.66 | **-** | 10,000 | **-** | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | **-** | | สำนักปลัด  เทศบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 6 | จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้  จำนวน 3 คน | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | 260,280 | 255,942 | สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ได้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม | ตลาดและเขตพื้นที่เทศบาลฯ | | กองคลัง |
| 7 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | 86,760 | 86,294 | สามารถจัดทำระบบจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว | พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล  ควนขนุน | | กองคลัง |
| 8 | จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | 86,760 | 86,294 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานการเงินและบัญชี ถูกต้องตามระเบียบ | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองคลัง |
| 9 | จ้างเหมาผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน | ต.ค.65 -  ก.ย.66 | ต.ค.65 | 86,760 | 7,230 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบ | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองคลัง |
| 10 | เสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เม.ย.-มิ.ย.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | - | | กองคลัง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 11 | ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ในการจัดทำสถานที่จำหน่ายสินค้า (ตลาดเทศบาล) | ต.ค.65,  ม.ค.,เม.ย.และก.ค.66 | ต.ค.65,  ม.ค.,เม.ย.และก.ค.66 | 240,000 | 234,000  (จำนวน 4 งวดๆละ 58,500) | 1) มีตลาดให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  2) เทศบาลมีรายได้จากการดำเนินกิจการตลาด | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน | | กองคลัง |
| 12 | ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) ซึ่งเป็นที่ตั้งกองช่าง(เก่า),โรงฆ่าสัตว์(เก่า),สนามกีฬาหญ้าเทียม,ชมรมผู้สูงอายุ | ม.ค.-ก.พ.66 | ม.ค.66 | 30,000 | 28,100 | 1) สามารถจ่ายค่าเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด  2) เทศบาลมีสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ | ที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) /เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองคลัง |
|  | **จำนวน12โครงการ** |  |  |  | **1,881,680** | **1,645,262.26** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนยานพาหนะ  (เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม/โครงการของเทศบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | ก.พ.-เม.ย.66 | ก.พ.-เม.ย.66 | 29,850 | 29,850 | 1) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของเทศบาลอย่างทั่วถึงและทันท่วงที  2) สามารถติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนรถกระบะ  หมายเลขทะเบียน กข 6491 พัทลุง  3) ความพึงพอใจของประชาชน/เจ้าหน้าที่  ร้อยละ 72 | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **จำนวน 1 โครงการ** |  |  |  | **29,850** | **29,850** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 2 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 173,520 | 172,588 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ ฟิตเนสเทศบาล มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ | | กองการศึกษา |
| 2 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 2 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ค.66 | 173,520 | 72,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีผู้ช่วยสอนเพียงพอ และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ | | กองการศึกษา |
| 3 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 1 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ส.ค.-ก.ย.66 | 86,760 | 13,993.55 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้องตามระเบียบ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ | | กองการศึกษา |
|  | **จำนวน 3โครงการ** |  |  |  | **433,800** | **258,881.55** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ จำนวน 2 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 173,520 | 86,527 | งานเอกสารธุรการ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จทันตามกำหนด | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | - | 108,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **จำนวน 2โครงการ** |  |  |  | **281,520** | **86,527** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม  จำนวน 1 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | - | 86,760 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เพราะไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา) | - | | กองช่าง |
| 2 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการคนงานปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค จำนวน 4 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 347,040 | 345,176 | สาธารณูปโภคที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา | เขตเทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3 | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ | เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ  จำนวน 1 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.พ.66 | 86,760 | 42,432 | งานธุรการและงานเอกสารเกิดความคล่องตัว ดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองช่าง |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  |  |  | **520,560** | **387,608** |  |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา จำนวน 3 คน | ต.ค.65-  ก.ย.66 | ต.ค.65-  ก.ย.66 | 260,280 | 260,280 | การจัดเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา และการดูแลระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ภายในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองการประปา |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  |  |  | **260,280** | **260,280** |  |  | |  |

**1. ครุภัณฑ์สำนักงาน**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสำนักงาน  จำนวน 5 ตัว | ม.ค.-มี.ค.66 | ม.ค.66 | 10,000 | 9,950 | เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้สำหรับใช้ปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นิติกร/จพง.ป้องกันฯ) | เทศบาลตำบลควนขนุน | | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  จำนวน 4 ตัว | ก.พ.-ก.ค.66 | มิ.ย.66 | 16,000 | 10,780 | มีเก้าอี้สำนักงานเพียงพอ ในการปฏิบัติงานและทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองคลัง |
| 3 | ตู้เหล็ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ | ต.ค.65-มี.ค.66 | มิ.ย.66 | 24,000 | 22,000 | มีตู้เหล็กเพียงพอสำหรับเก็บเอกสารที่สำคัญในการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน | | กองคลัง |
|  | **จำนวน 3 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **50,000** | **42,730** |  |  | |  |

**1. ครุภัณฑ์สำนักงาน**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสำนักงาน  จำนวน 1 ตัว | ต.ค.-ธ.ค.65 | - | 3,500 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัด  เทศบาล |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **3,500** | **-** |  |  | |  |

**2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | รถจักรยานยนต์ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน | ธ.ค.65-ก.ย.66 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **50,000** | **-** |  |  | |  |

**3. ครุภัณฑ์การเกษตร**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเบนซิล  2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ก.ค.66 | 18,000 | 18,000 | มีเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | ภายในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | | กองช่าง |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **18,000** | **18,000** |  |  | |  |

**3. ครุภัณฑ์การเกษตร**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เครื่องตัดวัชพืช | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช แบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | ธ.ค.65-ก.พ.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - | | กองการประปา |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **10,000** | **-** |  |  | |  |

**4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | |
| 1 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด | ม.ค.-มี.ค.66 | มี.ค.66 | 30,000 | 13,000 | งานพัฒนาชุมชนมีเครื่องเสียงเคลื่อนที่สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือใช้ในกิจกรรมนอกสถานที่ | เทศบาลตำบล  ควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล | |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **30,000** | **13,000** |  | |  | |  |

**5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | |
| 1 | เตียงนอน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอน แบบไม้ จำนวน 2 เตียง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร | ก.พ.-เม.ย.66 | - | 12,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - | | สำนักปลัดเทศบาล | |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **12,000** | **-** |  | |  | |  |

**6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ | ม.ค.-มี.ค.66 | พ.ค.66 | 22,000 | 22,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ | ม.ค.-มี.ค.66 | พ.ค.66 | 10,000 | 10,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน | | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานตรวจสอบภายใน | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.66 | 22,000 | 22,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน | | หน่วยตรวจสอบภายใน |
|  | **จำนวน 3 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **54,000** | **54,000** |  |  | |  |

**6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ชุด | ก.พ.-เม.ย.66 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - | | กองการศึกษา |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **50,000** | **-** |  |  | |  |

**6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ชุด | เม.ย.-พ.ค.66 | ก.ย.66 | 50,000 | 45,700 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **จำนวน 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **50,000** | **45,700** |  |  | |  |

**6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ก.ค.66 | 22,000 | 22,000 | งานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองช่าง |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ก.ค.66 | 8,000 | 8,000 | งานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองช่าง |
|  | **รวม 2 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **30,000** | **30,000** |  |  | |  |

**6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0**

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **วัตถุประสงค์** | **แผนการดำเนินงาน** | **ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 1 | ปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาสำเร็จรูป | จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาสำเร็จรูป จำนวน 1 โปรแกรม | ธ.ค.65-ก.พ.66 | ม.ค.66 | 50,000 | 39,000 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บ | เทศบาลตำบล ควนขนุน | | กองการประปา |
|  | **รวม 1 ครุภัณฑ์** |  |  |  | **50,000** | **39,000** |  |  | |  |