## ส่วนที่2
ผด.01
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (บาท) | จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. การเสริมสร้าง | 1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน รัก | 1. บริหารงานทั่วไป | 5 | 7 | 71.4286 | 150000 | 330000 | 45.4545 | สำนักปลัด
ความมั่นคง | ยึดมั่นและธำรงรักษาไว้ | [7 empty] | เทศบาล
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
| 1.3 สร้างความมั่นคง ปลอดภัย | 1. รักษาความสงบภายใน | 1 | 1 | 100 | 1429300 | 1429300 | 100 | สำนักปลัด
| ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | [7 empty] | เทศบาล
| 1.4 ส่งเสริมการป้องกัน | 1. รักษาความสงบภายใน | 1 | 10 | 10 | 25000 | 2840000 | 0.88028 | สำนักปลัด
| บรรเทาสาธารณภัยและ | [7 empty] | เทศบาล
การรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม | 3 | 3 | 7 | 18 | 38.8889 | 1604300 | 4599300 | 34.8814 | 1
2.การพัฒนาโครงสร้าง | 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้าง | 1. เคหะและชุมชน | 1 | 1 | 100 | 2600000 | 2600000 | 100 | กองช่าง
พื้นฐานและระบบ | พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ | 2. การพาณิชย์ | 2 | 2 | 100 | 398100 | 398100 | 100 | กองการประปา
โลจิสติกส์ | สาธารณูปการ
รวม | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 | 2998100 | 2998100 | 100 | 2
ผด.01
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (บาท) | จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ (ไม่มี)
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ไม่มี)
5. การพัฒนาและ | 5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการ | 1. การศึกษา | 6 | 10 | 60 | 1096270 | 1656559 | 66.1775 | กองการศึกษา
เสริมสร้างศักยภาพ | ศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ทรัพยากรมนุษย์ | ตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
| 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก | 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 19 | 15.7895 | 15000 | 760000 | 1.9737 | สำนักปลัด
| เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | [7 empty] | เทศบาล
และผู้ด้อยโอกาส
| 5.4 สนับสนุนการป้องกันโรค | 1. สาธารณสุข | 8 | 20 | 40 | 126000 | 560000 | 22.5 | กองสาธารณสุขฯ
การควบคุมโรค
| 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ | 1. การศาสนา วัฒนธรรมและ | 2 | 4 | 50 | 30000 | 350000 | 8.5714 | กองการศึกษา
| ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา | นันทนาการ
และนันทนาการ
รวม | 4 | 4 | 19 | 53 | 35.8491 | 1267270 | 3326559 | 38.0955 | 3
ผด.01
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (บาท) | จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. การส่งเสริม ศาสนา | 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ | 1. การศาสนา วัฒนธรรม | 4 | 4 | 100 | 105000 | 270000 | 38.8889 | กองการศึกษา
ศิลปะ ประเพณี | จัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสาน | และนันทนาการ
วัฒนธรรมและ | ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา | 1. การศาสนา วัฒนธรรม | 1 | 3 | 33.3333 | 5000 | 70000 | 7.1429 | กองการศึกษา
| ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวม | และนันทนาการ
ในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ
รวม | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4286 | 110000 | 340000 | 32.3529 | 1
7. การพัฒนาทรัพยากร | 7.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู | 1. เคหะและชุมชน | 3 | 9 | 33.3333 | 2539200 | 5560000 | 45.6691 | กองสาธารณสุขฯ
ธรรมชาติและ | ทรัพยากรธรรมชาติและ | 2. การเกษตร | 2 | 3 | 66.6667 | 10000 | 50000 | 20 | กองสาธารณสุขฯ
สิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม | [7 empty] | /สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 1 | 2 | 5 | 12 | 41.6667 | 2549200 | 5610000 | 45.4403 | 2
ผด.01
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (บาท) | จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | คิดเป็นร้อยละงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8. การพัฒนา | 8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 3 | 33.3333 | 5000 | 540000 | 0.92593 | สำนักปลัดเทศบาล
ประสิทธิภาพการบริหาร | ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จัดการองค์กรปกครอง | 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ | 1. บริหารงานทั่วไป | 14 | 22 | 63.6364 | 2284620 | 7318300 | 31.2179 | สำนักปลัดเทศบาล/
ส่วนท้องถิ่น | บริหารจัดการและการจัดระบบ | [7 empty] | กองคลัง
| บริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ | 2. การศึกษา | 2 | 4 | 50 | 347040 | 583800 | 59.445 | กองการศึกษา
4
|  | 3. สาธารณสุข | 2 | 2 | 100 | 281520 | 281520 | 100 | กองสาธารณสุขฯ
|  | 4. อุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 4 | 75 | 694080 | 1020560 | 68.0097 | กองช่าง
|  | 5. การพาณิชย์ | 2 | 2 | 100 | 433800 | 467040 | 92.8828 | กองการประปา
รวม | 2 | 6 | 24 | 37 | 64.8649 | 4046060 | 10211220 | 39.6237 | 6
รวมทั้งสิ้น |  |  | 63 | 130 | 48.4615 | 12574930 | 27085179 | 46.4273

## ยุทธ1
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [17 empty] | ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย | จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ | 30000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | มกราคม
| วันพระบรมราชสมภพ | และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เช่น |  | ตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| พระบาทสมเด็จพระบรม | ทำบุญตักบาตร ฯลฯ |  | ควนขนุน
| ชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ
2 | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น | 30000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ | ทำบุญตักบาตร ฯลฯ |  | ตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| พระบรมราชินีนาถ พระบรม | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | ควนขนุน
ราชชนนีพันปีหลวง
ผด.02
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
3 | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น | 30000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | ทำบุญตักบาตร ฯลฯ |  | ตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| รัชกาลที่ 10 | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | ควนขนุน
4 | จัดงานวันเฉลิมพระพรรษา | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น | 30000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม
| สมเด็จพระนางเจ้าฯ | ทำบุญตักบาตร ฯลฯ |  | ตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| พระบรมราชินี | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | ควนขนุน
5 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต | จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหา | 30000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤศจิกายน
| พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา | กรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรมถวาย |  | ตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2568
| ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เป็นพระราชกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร ฯลฯ |  | ควนขนุน
| มหาราชบรมนาถบพิตร | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 5 |  | 150000
ผด.02
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 26 จุด | 1429300 | ภายในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | เมษายน
| ภายในเขตเทศบาล | ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด |  | เทศบาลตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
|  | ชนิดเครือข่ายแบบมุมกล้องคงที่สำหรับ |  | ควนขนุน
ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 20 ตัว
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบปรับมุมมอง จำนวน 6 ตัว
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
ขนาด 8 ช่อง จำนวน 6 เครื่อง
โทรทัศน์ LED ฯลฯ
รวม | 1 |  | 1429300
*ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผด.02
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
1.3 กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่ อปพร.ที่ปฏิบัติ | 25000 | ตลาด | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน | หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในตลาด |  | เทศบาลตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
|  | เทศบาล จำนวน 1 นาย/วันๆ ละ 200 |  | ควนขนุน
บาท โดยปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ
รวม 12 เดือน และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
รวม | 1 |  | 25000

## ยุทธ2
ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย | ติดตั้งสถานีแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด | 2600000 | ภายในเขต | กองช่าง | [12 empty] | เมษายน
| ข่าวไร้สาย ตำบลควนขนุน | ชุดเครื่องส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย |  | เทศบาลตำบล | [13 empty] | 2569
| อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | ประกอบด้วย เครื่องส่ง UHF 430.225 |  | ควนขนุน
MHz กำลังส่ง 1-10 W มีหน้าจอ LCD
แสดงความถี่ จำนวน 1 เครื่อง
แผงเสาอากาศของเครื่องส่งชนิดรอบตัว
จำนวน 1 ชุด เครื่องรับวิทยุ AM/FM
จำนวน 1 เครื่อง ไมโครงโฟนชนิด
ไดนามิค จำนวน 1 ชุด ลำโพงมอนิเตอร์
จำนวน 1 เครื่อง ฯลฯ และติดตั้งระบบ
ลูกข่าย จำนวน 48 ชุด ชุดภาครับ
กระจายข่าวไร้สาย ประกอบด้วย
ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
| ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย | เครื่องรับ UHF 430.225 MHz
| ข่าวไร้สาย ตำบลควนขนุน | มีภาคขยายเสียงภายในเครื่อง
| อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | เครื่องจ่ายไฟเครื่องรับเสาอากาศภาครับ
| (ต่อ) | ลำโพงฮอร์น แบบกลม 15 นิ้วท้ายยูนิค
60 วัตต์ ฯลฯ พร้อมซ่อมแซมฝาเพดาน
ทาสีภายใน และซ่อมแซมหลังภายนอก
รวม | 1 |  | 2600000
*ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(2) แผนงานการพาณิชย์
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกวา | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 215700 | โรงผลิต | กองการประปา | [12 empty] | มีนาคม
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 |  | น้ำประปา | [13 empty] | 2569
| 6 นิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลควนขนุน | แบบสูบไฟฟ้า ความลึก 50 เมตร |  | บ้านโคกวา
| อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | กำลังผลิตน้ำประปา 15 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง สามารถผลิตน้ำดิบเพิ่มขึ้น
จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2 | ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าตอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 182400 | โรงผลิต | กองการประปา | [12 empty] | มีนาคม
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 |  | น้ำประปา | [13 empty] | 2569
| 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน | แบบสูบไฟฟ้า ความลึก 35 เมตร |  | บ้านป่าตอ
| อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | กำลังผลิตน้ำประปา 30 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง สามารถผลิตน้ำดิบเพิ่มขึ้น
จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
รวม | 2 |  | 398100
*ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

## ยุทธ5
ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนา | ลงตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์ | 5000 | บ้านนักเรียน | กองการศึกษา | [12 empty] | กรกฎาคม
| เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน |  | ศูนย์พัฒนา | [13 empty] | 2569
|  | นักเรียน จำนวน 28 คน เบิกจ่ายเป็น |  | เด็กเล็ก
|  | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | เทศบาล
ตำบลควนขนุน
2 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน | จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน | 5000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา | [12 empty] | กรกฎาคม
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล |  | เด็กเล็กเทศบาล | [13 empty] | 2569
| ตำบลควนขนุน | ควนขนุน จำนวน 28 คน |  | ตำบลควนขนุน
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
3 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมพัฒนาการ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | มกราคม
|  | ด้านต่างๆให้กับเด็กและเยาวชน เช่น |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
กิจกรรมการเล่นเกม จัดเวทีเพื่อให้
เด็กได้แสดงความสามารถ ฯลฯ
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
4 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ | 712800 | โรงเรียน | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน | นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน |  | บ้านควนขนุน | [13 empty] | 2569
จำนวน 162 คน จำนวน 200 วัน
อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน
5 | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ | จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากร | 20000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| ศึกษาของท้องถิ่น | ทางการศึกษา เช่น การอบรม หรือ |  | เด็กเล็ก | [13 empty] | 2569
|  | ศึกษาดูงาน ฯลฯ เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ |  | เทศบาลตำบล
|  | อุปกรณ์ ฯลฯ |  | ควนขนุน
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | 323470 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| สถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ |  | เด็กเล็ก | [13 empty] | 2569
|  | -ค่าจัดการเรียนการสอน เด็กอายุ 2-5ปี |  | เทศบาลตำบล
|  | จำนวน 28 คนๆละ 2,040 บาทต่อคนต่อปี |  | ควนขนุน
-ค่าหนังสือเรียน เด็กอายุ 3-5ปี
จำนวน 14 คนๆละ 200 บาทต่อคนต่อปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กอายุ 3-5ปี
จำนวน 14 คนๆละ 290 บาทต่อคนต่อปี
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ 3-5ปี
จำนวน 14 คนๆละ 325 บาทต่อคนต่อปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กอายุ 3-5ปี
จำนวน 14 คนๆละ 570 บาทต่อคนต่อปี
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน
จำนวน 245 วัน มื้อละ 36 บาทต่อคน
รวม | 6 |  | 1096270
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | พัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ | อบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ | 5000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กุมภาพันธ์
| ผู้ดูแลคนพิการ | ฯลฯ จำนวน 40 คน จ่ายเป็นค่าอาหาร |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
เครื่องดื่ม วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
2 | มหาวิทยาลัยครอบครัว | อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและบุคคล | 5000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
|  | ในครอบครัว เช่น การส่งเสริมอาชีพ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569 | 0
การดูแลสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
และการนันทนาการ ฯลฯ จำนวน 40 คน
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
3 | ส่งเสริมบทบาทสตรี | ฝึกอบรมยกระดับศักยภาพและความรู้ | 5000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม
|  | ความสามารถของสตรี รวมถึงการ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
ส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี จำนวน 40 คน
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 3 |  | 15000
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 กลยุทธ์ที่ 5.4 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ตรวจทดสอบสารปนเปื้อน | ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและ | 10000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | เมษายน
| ในอาหาร | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาร |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
ปนเปื้อนในอาหารแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้บริโภคในตลาดเทศบาล
และในเขตเทศบาล เบิกจ่ายเป็นค่าชุด
ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
2 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ | 18000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | มิถุนายน
| จากโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมว รณรงค์ป้องกันโรคพิษ |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ | สุนัขบ้าและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
| ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี | แก่ประชาชน เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
| สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | วัคซีน เอกสารประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 กลยุทธ์ที่ 5.4 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
3 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ | 3000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | มีนาคม
| ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| (COVID-19) | เบิกจ่ายเป็น ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อุปกรณ์
สำหรับป้องกันควบคุม รักษาโรค
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
4 | พัฒนาศักยภาพแกนนำ | อบรมให้ความรู้แกนนำด้านสุขภาพ | 15000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | สิงหาคม
| ด้านสุขภาพในเขตเทศบาล | ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| ตำบลควนขนุน | เบิกจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 กลยุทธ์ที่ 5.4 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
5 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและ | 20000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | พฤษภาคม
| ตามแนวทางโครงการ | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางโครงการ
| ชุมชนบ้านหัวควน | พระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน
บ้านหัวควน ประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
6 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและ | 20000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | พฤษภาคม
| ตามแนวทางโครงการ | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางโครงการ
| ชุมชนหน้าตลาด | พระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน
หน้าตลาด ประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 กลยุทธ์ที่ 5.4 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
7 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและ | 20000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | พฤษภาคม
| ตามแนวทางโครงการ | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางโครงการ
| ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ | พระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน
หลังที่ว่าการอำเภอ ประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
8 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและ | 20000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | พฤษภาคม
| ตามแนวทางโครงการ | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางโครงการ
| ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย | พระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน
หลังวัดสุวรรณวิชัย ประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
รวม | 8 |  | 126000
ผด.02
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.4 กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมเข้าร่วมการ | 20000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | เมษายน
| กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬา | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬา |  | ควนขนุน/ | [13 empty] | 2569
| เทศบาลสัมพันธ์อื่นๆ | เทศบาลสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร |  | สนามกีฬากลาง
|  | ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ |  | จังหวัดพัทลุง
2 | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น | 10000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| อำเภอควนขนุน | สัมพันธ์อำเภอควนขนุน เช่น ค่าอาหาร |  | ควนขนุน/ | [13 empty] | 2569
|  | ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ |  | อปท.ในอำเภอ
ควนขนุน
รวม | 2 |  | 30000

## ยุทธ6
ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น | 10000 | บริเวณตลาด | กองการศึกษา | [12 empty] | พฤศจิกายน
|  | จัดสถานที่ลอยกระทง ฯลฯ |  | เทศบาลตำบล | [13 empty] | 2568
|  | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | ควนขนุน
2 | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ | 20000 | วัด | กองการศึกษา | [12 empty] | พฤษภาคม
| และวันผู้สูงอายุ | วันผู้สูงอายุ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา |  | สุวรรณวิชัย | [13 empty] | 2569
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ผด.02
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
3 | จัดงานวันส่งท้ายปีเก่า | จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 70000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | มกราคม
| ต้อนรับปีใหม่ | เช่น ทำบุญตักบาตร ฯลฯ |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
4 | จัดงานวันสารทเดือนสิบ | จัดงานวันสารทเดือนสิบ เช่น พิธีกรรม- | 5000 | วัด | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
|  | ทางศาสนา จัดทำหมฺรับ แห่หมฺรับ ฯลฯ |  | สุวรรณวิชัย | [13 empty] | 2569
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 4 |  | 105000
ผด.02
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จัดงานวันเข้าพรรษา | จัดงานวันเข้าพรรษา เช่น พิธีกรรม- | 5000 | วัด | กองการศึกษา | [12 empty] | สิงหาคม
|  | ทางศาสนา การแห่เทียน สมโภชเทียน ฯลฯ |  | สุวรรณวิชัย | [13 empty] | 2569
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 1 |  | 5000

## ยุทธ7
ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ที่ 7.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จ้างเหมาบริการ เก็บ ขน | จ้างเหมาแรงงานเอกชน บุคคลภายนอก | 182760 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | กันยายน
| สิ่งปฏิกูล | บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงาน |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
ที่รับจ้างเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
จำนวน 2 คน
2 | จ้างเหมาบริการเก็บกวาด | จ้างเหมาแรงงานเอกชน บุคคลภายนอก | 1756440 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | กันยายน
| เก็บขน ขยะมูลฝอย | บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงาน |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
ที่รับจ้างบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย
และเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
จำนวน 20 คน
3 | กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย | ค่ากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย | 600000 | กำจัดขยะ | กอง | [12 empty] | กันยายน
|  | ในเขตเทศบาล |  | ณ ทม.พัทลุง | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
รวม | 3 |  | 2539200
ผด.02
5. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ที่ 7.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ | รณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร | 5000 | เขตเทศบาล | กอง | [12 empty] | สิงหาคม
| อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลองท่าแนะ |  | ตำบลควนขนุน | สาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2569
| และสิ่งแวดล้อม | และปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเทศบาล
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
2 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | จัดทำสวนสมุนไพรท้องถิ่น เบิกจ่ายเป็น | 5000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม
| มาจากพระราชดำริสมเด็จ | ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ปุ๋ย |  | ตำบลควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| พระเทพรัตนราชสุดาฯ | ป้ายโครงการ ป้ายชื่อพันธุ์พืช
| สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | พันธุ์ไม้ ฯลฯ
รวม | 2 |  | 10000

## ยุทธ8
ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ที่ 8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน | ประชุมจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน | 5000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | มีนาคม
|  | เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
จำนวน 20 คน เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
รวม | 1 |  | 5000
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ | จ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน | 584280 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด | ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
สำนักปลัด จำนวน 6 คน
2 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษา | จ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด | 694080 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| ความสะอาดอาคารสำนักงาน | อาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| เทศบาลตำบลควนขนุน | อาคารสำนักงานฯ จำนวน 8 คน
3 | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ | จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ | 5000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| และพนักงานจ้างของเทศบาล | พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนขนุน
| ตำบลควนขนุน | จำนวน 60 คน จ่ายเป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
4 | พัฒนาศักยภาพบุคลากร | อบรมให้ความรู้ให้แก่บุคลากรของเทศบาล | 50000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| ปฏิบัติงาน | ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี
จำนวน 50 คน จ่ายเป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
5 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ | 100000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม
| ของกิจการสภาเทศบาลตำบล | สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
| ควนขนุน | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน
เบิกจ่ายเป็นอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
6 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วย | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย | 260280 | เขตเทศบาล | กองคลัง | [12 empty] | กันยายน
| งานจัดเก็บรายได้ | งานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน |  | ตำบล | [13 empty] | 2569
ควนขนุน
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
7 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง | 86760 | เขตเทศบาล | กองคลัง | [12 empty] | กันยายน
| การบริหารจัดการภาษีและ | ระบบการบริหารจัดการภาษีและ |  | ตำบล | [13 empty] | 2569
| ทะเบียนทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน |  | ควนขนุน
8 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วย | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย | 86760 | เทศบาลตำบล | กองคลัง | [12 empty] | กันยายน
| เจ้าพนักงานพัสดุ | เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
9 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วย | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย | 86760 | เทศบาลตำบล | กองคลัง | [12 empty] | กันยายน
| นักวิชาการเงินและบัญชี | นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
10 | ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย | จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย | 240000 | ตลาด | กองคลัง | [12 empty] | กรกฎาคม
| และธรณีสงฆ์ | และธรณีสงฆ์ในการจัดทำสถานที่ |  | เทศบาล | [13 empty] | 2569
|  | จำหน่ายสินค้า(ตลาดเทศบาล) |  | ตำบลควนขนุน
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
11 | ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) | จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) | 30000 | เขตเทศบาล | กองคลัง | [12 empty] | ธันวาคม
|  | ซึ่งเป็นที่ตั้งกองช่าง(เก่า),โรงฆ่าสัตว์(เก่า), |  | ตำบลควนขนุน | [13 empty] | 2568
สนามกีฬาหญ้าเทียม,ชมรมผู้สูงอายุ
12 | ค่าเช่าที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนา | จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดใน(ร้าง) ซึ่งเป็น | 40000 | ศูนย์พัฒนา | กองคลัง | [12 empty] | ธันวาคม
| เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล |  | เด็กเล็ก | [13 empty] | 2568
|  | ควนขนุน |  | เทศบาล
ตำบล
ควนขนุน
13 | ค่าเช่าที่ดินวัดใน(ร้าง) | จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดใน(ร้าง) เพื่อใช้ใน | 10700 | เขตเทศบาล | กองคลัง | [12 empty] | กันยายน
|  | กิจกรรมสันทนาการที่ประชาชนใช้ร่วมกัน |  | ตำบลควนขนุน | [13 empty] | 2569
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
14 | เสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่ | ให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ | 10000 | เทศบาลตำบล | กองคลัง | [12 empty] | กันยายน
| เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ | จัดซื้อจัดจ้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
| จัดจ้าง | ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ เบิกจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
รวม | 14 |  | 2284620
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(2) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จ้างเหมาบริการรักษา | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษา | 260280 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล |  | เด็กเล็กฯ | [13 empty] | 2569
| เทศบาลและศูนย์ฟิตเนส | และศูนย์ฟิตเนสเทศบาล จำนวน 3 คน |  | และศูนย์
| เทศบาล |  |  | ฟิตเนสฯ
2 | จ้างเหมาบริการรักษา | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความ | 86760 | สนาม | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| ความสะอาดสนามหญ้าเทียม | สะอาดสนามหญ้าเทียมและฝึกสอนทักษะ |  | หญ้าเทียม | [13 empty] | 2569
| เทศบาลตำบลควนขนุน | ฟุตบอลเบื้องต้น จำนวน 1 คน |  | เทศบาลฯ
รวม | 2 |  | 347040
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(3) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จ้างเหมาบริการงานบันทึก | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน | 173520 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | กันยายน
| ข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ | บันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
จำนวน 2 คน
2 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงาน | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย | 108000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | กันยายน
| ด้านสาธารณสุข | ปฏิบัติงานสาธารณสุข จำนวน 1 คน |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
รวม | 2 |  | 281520
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จ้างเหมาบริการคนงาน สำรวจ | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน | 86760 | เทศบาล | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ | สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ |  | ตำบลควนขนุน | [13 empty] | 2569
| ปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม | ปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม
จำนวน 1 คน
2 | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | 86760 | เทศบาล | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| งานธุรการและงานสารบรรณ | งานธุรการและงานสารบรรณ |  | ตำบลควนขนุน | [13 empty] | 2569
จำนวน 1 คน
3 | จ้างเหมาบริการคนงาน | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน | 520560 | เขตเทศบาล | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| เพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อม | ปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค |  | ตำบลควนขนุน | [13 empty] | 2569
| บำรุงสาธารณูปโภค | จำนวน 6 คน
รวม | 3 |  | 694080
ผด.02
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(5) แผนงานการพาณิชย์
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ | 347040 | เขตเทศบาล | กองการประปา | [12 empty] | กันยายน
| /ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและ | จดมาตรวัดน้ำ ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซม |  | ตำบล | [13 empty] | 2569
| ดูแลระบบประปา | และดูแลระบบประปา จำนวน 4 คน |  | ควนขนุน
2 | จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ | 86760 | เขตเทศบาล | กองการประปา | [12 empty] | กันยายน
| ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา | ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปาและ |  | ตำบล | [13 empty] | 2569
| และซ่อมบำรุง | ซ่อมบำรุง จำนวน 1 คน |  | ควนขนุน
รวม | 2 |  | 433800

## ครุภัณฑ์
ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลควนขนุน
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 | [8 empty] | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน | 5500 | เทศบาลตำบล | กองคลัง | [12 empty] | พฤษภาคม
|  | ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 63 ซม. |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
ลึก 74 ซม. สูง 108 ซม. ฯลฯ
จำนวน 1 ตัว
รวม | 1 |  | 5500
ผด.02/1
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 11000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | [12 empty] | กุมภาพันธ์
|  | ชนิดใช้เครื่องยนต์เบนซิน แบบมือถือ |  | ควนขนุน | เทศบาล | [12 empty] | 2569
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
ใบมีดตัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ฯลฯ
จำนวน 1 เครื่อง
รวม | 1 |  | 11000
ผด.02/1
3. ครุภัณฑ์โรงงาน
3.1 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องตัดคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต | 35000 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม
|  | ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัด | 25000 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม
|  | คอนกรีตไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
3 | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า | 6200 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม
|  | แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2569
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
รวม | 3 |  | 66200
ผด.02/1
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
4.1 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | เมษายน
|  | สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง |  | ตำบล | เทศบาล | [12 empty] | 2569
|  | (รองปลัดเทศบาล) |  | ควนขนุน
2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 50000 | เทศบาลตำบล | กองคลัง | [12 empty] | ธันวาคม
| เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 |  | ควนขนุน | [13 empty] | 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องสำรอง
ไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 1 ชุด
รวม | 2 |  | 74000
ผด.02/1
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
4.1 กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
(2) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 ต.ค.: พ.ศ.2568; พ.ศ.2569 ม.ค.: พ.ศ.2569 | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข | [12 empty] | สิงหาคม
|  | สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง |  | ตำบล | และสิ่งแวดล้อม | [12 empty] | 2569
ควนขนุน
รวม | 1 |  | 24000